## Slide 1: «Оптимизация процесса подготовки педагога к занятиям по продуктивной деятельности в группе среднего дошкольного возраста»
Комитет образования и науки г. Новокузнецка
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка -детский сад № 210»
(654002, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица Колыванская, д. 19
тел. 8-(3843)-31-08-35, эл.почта: kindergarten210@yandex.ru.)

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Команда проекта
Заказчики проекта –
воспитатели средних групп
Григорян Юлия Викторовна
воспитатель
Ларина Виктория Андреевна
воспитатель
Губарь Анна Сергеевна
воспитатель
Моор Ольга Владимировна
воспитатель
Руководитель проекта –
старший воспитатель,
Хрущева Светлана Евгеньевна

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Открыть план ОД, ознакомление с темой
(2 минуты)
В методичке поиск конспекта занятия, ознакомление с ним
(4 минуты)
Педагог размещает иллюстративный материал, готовит материалы для демонстрации, последовательности выполнения работы
(1 минута)
Дежурные раскладывают необходимый материал на столы
(7 - 10 минут)
Дежурные (дети) достают раздаточный материал (в зависимости от занятия по ИЗО деятельности)
(5 минут)
Изготовление шаблонов и образца
(30 – 45 минут)
1
Необоснованные потери времени
2
Отсутствие демонстрационного иллюстративного материала
3
Отсутствие систематизации при размещении и хранении раздаточного материала
4
1
Поиск иллюстративного материала, образца в других группах, интернете, распечатка
(20 -25 минут)
4
Оптимизация процесса подготовки педагога к занятию
по продуктивной деятельности в группе среднего дошкольного возраста
Затраты на расходные материалы
4
3
1
2
Среднее количество воспитанников в группе – 20 -25 человек
I - ВПП (время протекания процесса) – 61 – 81 минута
II – ВПП (время протекания процесса) – 17 - 20 минут
2
Приглашение детей на рабочие места
(2 минуты)
I
II
Причины
Лишние передвижения
Педагог подходит к шкафу в спальне, берет методичку
(1 минута)
5
Педагог подходит к шкафу в группе, берет материал (альбом, цветную бумагу)
(2 минуты)
Идет к рабочему столу в спальне
(2 минуты)
Педагог проводит инструктаж для дежурных (в зависимости от занятия)
(2 минуты)

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный уровень – не выявлены
Региональный уровень – не выявлены
Уровень образовательной организации
Нет учета индивидуальных особенностей детей (эмоциональное состояние, темперамент) в процессе непосредственной подготовки к занятиям (дежурство).
Временные потери при поиске материала (демонстрационного иллюстративного, образцов), лишних передвижений в процессе поиска и подготовки материалов.
Отсутствие системы при размещении и хранении раздаточного материала.
Отсутствие условных обозначений (визуализации на полках и шкафах)

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
Педагог подходит к шкафу в спальне и достает методичку, поиск конспекта занятия, ознакомление с ним
(4 минуты)
Достает иллюстративный материал и образец в папках – картотеках в шкафу в спальне, а также материалы (альбомные листы (приготовленные), цветную бумагу
( 2 минуты)
Дежурные (дети) достают раздаточный материал (клеенки, гуашь, кисточки, баночки, пластилин и т.д.)
(2 минуты)
Оптимизация процесса подготовки педагога к занятию
по продуктивной деятельности в группе среднего дошкольного возраста
Изготовление шаблонов
(25 - 35 минут)
I
II
4
Приглашение детей на рабочие места
(1 минута)
Среднее количество воспитанников в группе – 20 -25 человек
I - ВПП (время протекания процесса) – 33 – 43 минут
II - ВПП (время протекания процесса) – 5 - 10 минут
Экономия времени : I – 28 минут, II – 10 минут
Причины:
Необоснованные потери времени (темперамент ребенка, эмоциональное состояние, большое количество детей в группе).
Затраты на расходные материалы.
Открыть план ОД, ознакомление с темой
(2 минуты)
Педагог проводит инструктаж для дежурных (в зависимости от занятия)
(2 минуты)
Дежурные раскладывают необходимый материал на столы
В это время педагог размещает иллюстративный материал и образец на доске
(5 минут)

## Slide 7: Карта идеального состояния процесса
Педагог подходит к шкафу в спальне и достает методичку, поиск конспекта занятия, ознакомление с ним
(4 минуты)
Достает иллюстративный материал и образец в папках – картотеках в шкафу в спальне, а также материалы (альбомные листы (приготовленные), цветную бумагу)
( 2 минуты)
Дежурные (дети) достают раздаточный материал (клеенки, гуашь, кисточки, баночки, пластилин и т.д.)
(1 минута)
Открыть план ОД, ознакомление с темой
(2 минуты)
Оптимизация процесса подготовки педагога к занятию
по продуктивной деятельности в группе среднего дошкольного возраста
Изготовление шаблонов
(30 минут)
I
II
Дежурные раскладывают необходимый материал на столы.
В это время педагог размещает иллюстративный материал и образец на доске
(2 минуты)
Приглашение детей на рабочие места
(1 минута)
Педагог проводит инструктаж для дежурных (в зависимости от занятия)
(1 минута)
Среднее количество воспитанников в группе – 20 -25 человек
I - ВПП (время протекания процесса) – 33 минуты
II - ВПП (время протекания процесса) – 5 минут
Экономия времени : I – 28 минут, II – 15 минут

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Основные проблемы | Решение
1. Необоснованные потери времени (учет индивидуальных особенностей детей (эмоциональное состояние, темперамент, большое количество детей в группе). | Проведение работы с родителями «Возрастные особенности ребенка», «Индивидуальные особенности ребенка». Организация занятий по подгруппам
2. Временные потери при поиске демонстрационного иллюстративного материала, образцов. | Создание 2 папок: папка с иллюстрациями и папка с образцами к каждому занятию. Размещение необходимых материалов (иллюстрации, образцы, шаблоны) в одном месте (шкаф в спальне)
3. Отсутствие системы при размещении и хранении раздаточного материала. | Улучшение размещения и хранения раздаточного материала для воспитанников путем визуализации.

## Slide 9: Инструменты поиска решения проблем:
Метод 5 «Почему?»
Отсутствие демонстрационного иллюстративного материала в каждой группе
Недостаточное внимание педагогов к данному вопросу
Временные затраты на поиск в интернете и финансовые затраты при распечатке
?
?
2
3
Отсутствие системы при размещении и хранении раздаточного материала
Педагоги уделяют недостаточное внимание данному вопросу
Организация деятельности без желания внедрения новшеств
?
?
Отсутствие мотивации к совершенствованию педагогических компетенций
Отсутствие знаний о возможности и способах
сокращения временных затрат
?
?

## Slide 10: Диаграмма Спагетти
Текущего состояния
Целевого состояния

## Slide 11: Система 5С истема
5 С
Совершенствование
выполнение и улучшение установленных стандартов
(5)
Сортировка
отделение необходимого от ненужного
(1)
Соблюдение порядка
определение для каждой вещи своего места так, чтобы на поиск нужного предмета требовалось наименьшее количество времени
(2)
Содержание в чистоте
систематическая уборка рабочего пространства
(3)
Стандартизация
документальная фиксация процессов, визуализация стандартов, обозначение мест расположения вещей
(4)

## Slide 12: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
1.Сокращение времени при подготовки материалов к занятиям. (мин.) 2. Сокращение времени на поиск необходимых материала. (мин.) | 1. 60 - 81 мин. 2. 10 - 20 мин. | 1. 30 – 43 мин. 2. 5 - 10 мин. | 1. Сокращение времени на подготовку материалов к занятий по продуктивной деятельности в среднем в 2 раза. 2. Систематизация размещения и хранения необходимых материалов по продуктивной деятельности путем визуализации.
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 61 | 33
Ряд 2 | 20 | 10

## Slide 13
Результаты проекта
Визуализация
(«было» - «стало»)
Стало: распределение раздаточного материала и обозначение его расположения (визуализация)
Было: нерациональное расположение и хранение раздаточных материалов

## Slide 14
Результаты проекта Визуализация
(«было» - «стало»)
Было: неупорядоченное, несистематизированное хранение раздаточного материала.
Стало: упорядочение и систематизация хранения раздаточного материала

## Slide 15: Результаты проекта Разработанные стандарты по внедренным улучшениям
Данный проект был тиражирован для воспитателей всех групп нашего ДОУ
Разработан четкий алгоритм для педагогов по подготовке к занятиям по продуктивной деятельности
Задан стандарт расположения и хранения материалов по продуктивной деятельности (шкаф воспитателей, шкаф для воспитанников-дежурных)
Преобразовано пространство (перестановка мебели), осуществлена стандартизация материалов для продуктивной деятельности (визуализация)

## Slide 16: Достигнутые результаты
в результате реализации бережливого проекта
«Оптимизация процесса подготовки к занятиям по продуктивной деятельности в группе среднего дошкольного возраста»:
Демонстрационный материал и образцы расположены по единой схеме наиболее рациональным способом, что снижает временные затраты на поиск и подготовку непосредственно перед занятиями, а так же исключает ненужные (избыточные) действия педагогов.
Воспитанники четко знают место расположения раздаточного материала, дежурные осуществляют его раздачу благодаря цветовым маркерам и по фото ребенка, что так же исключает ненужные (избыточные) действия воспитанников.
Исключены лишние передвижения педагогов и воспитанников.
Улучшилось качество работы с воспитанниками.

## Slide 17: Мониторинг стабильности достигнутых результатов
Chart: 
| 45069 | 45070 | 45072 | 45073
Время, мин | 52 | 43 | 50 | 39